## Slide 1
StudyMate
AI 기반 학습 요약 및 퀴즈 생성 모바일 앱
팀원: 우지훈 최백도 윤재이 강도현
2주 MVP 개발 계획 | Android Java + Firebase + AI API
2026년 6월
Notes: 표지 슬라이드입니다. 프로젝트명 StudyMate를 소개하며 팀원과 개발 스택을 간략히 언급합니다.

## Slide 2
프로젝트 개요
StudyMate는 사용자가 입력한 학습 내용을 AI가 자동 요약하고,
객관식 4지선다 퀴즈를 생성하여 복습할 수 있도록 돕는 모바일 학습 도우미 앱
입력
학습 내용 텍스트
직접 입력
AI 요약
핵심 내용 3~5줄
자동 요약
퀴즈
4지선다 문제
자동 생성 → 풀이
대상: 대학생 · 고등학생 · 자격증 준비생 · 시험 대비 학습자
Notes: StudyMate의 핵심 개념을 소개합니다. 단순 메모 앱이 아니라, 입력 → AI 요약 → 퀴즈 생성의 흐름을 강조해 주세요.

## Slide 3
왜 StudyMate인가? — 주제 선정 배경
학습자가 겪는 문제
긴 학습 자료에서 핵심 내용 찾기가 어렵다
직접 요약하는 데 시간이 너무 오래 걸린다
스스로 예상 문제를 만드는 과정이 번거롭다
단순 암기보다 문제 풀이 중심 복습이 더 효과적이다
시험 기간엔 빠르게 정리하고 복습할 도구가 필요하다
StudyMate의 해답
✓ AI가 즉시 핵심 요약 제공
✓ 자동 퀴즈 생성으로 문제 제작 부담 제거
✓ 문제 풀이 중심 복습 가능
✓ 모바일에서 언제든지 빠른 정리
Notes: 학생들이 실제로 겪는 공부 문제를 설명하고, StudyMate가 어떻게 해결하는지 간결하게 말씀해 주세요.

## Slide 4
대상 사용자 및 예상 규모
대
대학생
강의자료 요약
시험 대비
고
고등학생
교과서 정리
수능/내신 대비
자
자격증 준비생
핵심 요약
반복 퀴즈
시
시험 학습자
빠른 복습
이해도 점검
예상 사용자 규모
MVP 테스트
10 ~ 30명
학교·스터디 확장
50 ~ 100명
정식 배포 시
학생·자격증 준비생
중심 확장
Notes: 우리 앱의 주요 사용자층을 설명합니다. MVP 단계에서는 팀원과 주변 학생 10~30명을 대상으로 테스트한다고 말씀해 주세요.

## Slide 5
무엇을 — 핵심 기능
사용자 인증
• 이메일 기반 회원가입
• 로그인 / 로그아웃
• 로그인 상태 유지
학습 내용 입력
• 학습 제목 입력
• 과목명 입력
• 학습 내용 입력
AI 요약 생성
• 핵심 내용 3~5줄 요약
• AI API 자동 처리
• 요약 결과 화면 표시
AI 퀴즈 생성
• 객관식 4지선다 문제
• JSON 형식 응답 파싱
• 퀴즈 화면 표시
퀴즈 풀이
• 보기 선택 및 정답 확인
• 점수 및 정답률 계산
• 결과 화면 표시
학습 기록 저장
• Firestore에 기록 저장
• 사용자별 데이터 분리
• 기록 목록 조회
Notes: 6가지 핵심 기능을 설명합니다. 2주 MVP에서는 모든 기능을 빠짐없이 구현하는 것이 목표임을 강조해 주세요.

## Slide 6
사용자 흐름도 (User Flow)
회원가입
/ 로그인
▶
홈 화면
▶
학습 내용
입력
▶
AI 요약
생성
▶
AI 퀴즈
생성
▶
퀴즈
풀이
▶
결과
확인
Firebase
Auth
홈 화면
구성
Firestore
저장
AI API
호출
JSON
파싱
답안
선택
점수
계산
핵심 흐름 요약
로그인 → 학습 내용 입력 → Firestore 저장 → AI API 호출 → 요약 반환 → 퀴즈 JSON 파싱 → 퀴즈 화면 표시 → 답안 선택 → 점수 계산 → 결과 확인
Notes: 사용자가 앱을 어떻게 사용하는지 흐름을 설명합니다. 각 단계를 손으로 짚으며 설명하면 효과적입니다.

## Slide 7
시스템 구조도 (System Architecture)
사용자 (User)
Android 스마트폰
▼
Android 앱
Activity · Java · UI
▼
Firebase Authentication
이메일 로그인 · 회원가입 · 세션 유지
▼
Cloud Firestore
학습 기록 저장 · 사용자별 데이터 분리
▼
AI API (OpenAI / Gemini)
요약 생성 · 퀴즈 생성 · JSON 응답
▼
앱 결과 화면
요약 표시 · 퀴즈 화면 · 결과 확인
보안 고려
AI API Key
하드코딩
금지
별도
설정 파일로
관리
(배포 시)
Cloud
Functions
중계 구조
권장
Notes: 시스템 구조를 위에서 아래로 설명합니다. 사용자 → 앱 → Firebase → AI API 순서로 데이터가 흐른다는 점을 강조해 주세요. 보안 관련해서는 API Key를 앱에 직접 넣지 않는다는 점을 언급하세요.

## Slide 8
어떻게 — 기술 스택 및 개발 방식
구분 | 기술 | 역할
Frontend | Android Native Java | 모바일 앱 화면 및 로직
인증 | Firebase Authentication | 이메일 회원가입 · 로그인 · 상태 유지
DB | Cloud Firestore | 학습 기록 저장 · 사용자별 데이터 분리
AI | OpenAI API / Gemini API | 학습 요약 생성 · 퀴즈 생성 · JSON 응답
개발 도구 | Android Studio + GitHub | IDE · 에뮬레이터 · 형상 관리
MVP 개발 전략
모든 기능보다 핵심 흐름 우선 구현 | Activity 중심 화면 구성 | AI 응답 불안정 대비 더미 데이터 준비 | AI JSON 파싱 및 예외 처리 포함
Notes: 기술 스택을 설명합니다. Java 기반 Android 앱이고, Firebase로 인증과 DB를 처리하며, AI API를 통해 요약과 퀴즈를 생성한다고 설명해 주세요. MVP 전략에서는 핵심 흐름 우선 구현을 강조하세요.

## Slide 9
핵심 개발 요소 및 구현 포인트
01
사용자 인증
Firebase Auth 이메일 로그인
로그인 상태 유지 처리
회원가입 화면 구현
02
학습 기록 저장
Firestore DB 구조 설계
사용자별 데이터 분리
제목 · 과목명 · 내용 저장
03
AI 요약 생성
AIService 클래스 설계
요약 프롬프트 작성
3~5줄 요약 결과 표시
04
AI 퀴즈 생성
퀴즈 생성 프롬프트 작성
JSON 형식 응답 설계
JSON 파싱 및 예외 처리
05
퀴즈 풀이 · 결과
4지선다 보기 선택 UI
정답 여부 확인 로직
점수 계산 · 정답률 표시
Notes: 5가지 핵심 개발 요소를 설명합니다. 각 팀원이 하나씩 맡아서 병렬로 개발하는 구조임을 말씀해 주세요.

## Slide 10
누가 — 팀 역할 분담
팀원 | 담당 역할 | 주요 담당 내용 | 비중
우지훈 | PM / UX / 화면 구조 | 전체 기획, 화면 흐름, 공통 UI, 홈 화면, 발표 자료 | 25%
최백도 | Firebase / Auth / DB | 로그인, 회원가입, Firestore 저장/조회, 데이터 모델 설계 | 25%
윤재이 | AI / 요약 / 프롬프트 | AIService, 요약 프롬프트, 퀴즈 생성 프롬프트, JSON 파싱 | 25%
강도현 | 퀴즈 / 결과 / QA | 퀴즈 화면, 점수 계산, 결과 화면, 통합 테스트, 시연 데이터 | 25%
Chart: 
| 우지훈 (PM/UX) | 최백도 (Firebase) | 윤재이 (AI) | 강도현 (퀴즈/QA)
기여도 | 25 | 25 | 25 | 25
병렬 개발 구조
각 팀원이 하나의 핵심 파트를 독립적으로 개발
→ GitHub으로 통합 및 충돌 관리
→ 발표 전 강도현이 전체 통합 테스트 진행
Notes: 팀원 4명이 각자 핵심 파트를 맡아 병렬 개발하는 구조를 설명합니다. 각 팀원의 이름과 역할을 한 명씩 소개해 주세요.

## Slide 11
언제 — 2주 MVP 개발 일정
1주차 — 프로젝트 기반 구축 + 인증 + 학습 입력
1. Android Studio Java 프로젝트 생성
2. Firebase 프로젝트 생성 및 연동
3. Firebase Authentication 설정
4. 이메일 회원가입 / 로그인 화면 구현
5. 로그인 상태 유지 처리
6. 홈 화면 구현
7. 학습 입력 화면 구현 (제목 · 과목 · 내용)
8. Firestore DB 구조 설계 및 저장
9. 학습 기록 목록 조회
2주차 — AI 기능 + 퀴즈 + 발표 준비
1. AIService 클래스 구현
2. AI 요약 프롬프트 작성 및 결과 화면
3. 요약 결과 Firestore 저장
4. AI 퀴즈 생성 프롬프트 작성
5. JSON 응답 구조 설계 및 파싱
6. 객관식 4지선다 퀴즈 화면 구현
7. 정답 여부 확인 · 점수 계산
8. 결과 화면 구현
9. 통합 테스트 · 오류 수정 · 발표 자료
Notes: 2주 일정표입니다. 1주차는 앱 기반 구조와 Firebase 연동, 2주차는 AI 기능과 발표 준비에 집중합니다. 각 주의 마지막에 팀 전체가 진행 상황을 공유한다고 말씀해 주세요.

## Slide 12
2주 개발 일정 — 역할별 간트차트
1주차
2주차
D1
D4
D7
D10
D14
우지훈
(PM/UX)
기획·화면 흐름
홈 화면 구현
발표 자료 제작
최백도
(Firebase)
Firebase 연동
Auth 구현
Firestore 설계/구현
윤재이
(AI)
AIService 설계
요약 프롬프트
퀴즈 프롬프트·파싱
강도현
(퀴즈/QA)
퀴즈 화면
결과 화면
통합 테스트
■ 1주차 작업 ■ 2주차 작업 ■ 테스트 / 발표 준비
Notes: 간트차트입니다. 각 팀원의 작업이 어떤 일정으로 진행되는지 한눈에 보여줍니다. 1주차에 기반 구조를 완성하고, 2주차에 AI 기능을 붙이는 순서임을 설명해 주세요.

## Slide 13
2주 MVP 범위 및 우선순위
1순위 — 반드시 구현
✓ 로그인 / 회원가입
✓ 학습 내용 입력
✓ Firestore 저장
✓ AI 요약 생성
✓ AI 퀴즈 생성
✓ 퀴즈 풀이
✓ 결과 확인
✓ 오답노트
✓ 마이페이지
2순위 — 시간 여유 시 구현
△ 요약 결과 저장
△ 날짜별 기록 조회
△ UI 개선
MVP 제외 — 향후 확장 기능
✗ 다시 풀기 기능
✗ PDF 업로드 / OCR
✗ 음성 강의 요약
✗ 친구 공유
✗ 결제
✗ 관리자 페이지
✗ Firebase Storage
실제 구현 현황: 오답노트(WrongAnswerActivity)와 마이페이지(MyPageActivity)는 모두 구현 완료되어 1순위에 포함했습니다.
AI API 응답이 불안정할 수 있으므로 발표용 더미 응답(예비 데이터)을 반드시 준비합니다.
Notes: 실제 구현 현황을 바탕으로 MVP 범위를 설명합니다. 오답노트와 마이페이지가 예상보다 일찍 완성되어 1순위 항목에 포함됐습니다. 이처럼 계획 대비 실제 진행 상황을 솔직하게 비교해 설명하면 발표 신뢰도가 높아집니다.

## Slide 14
최종 목표 및 기대 효과
2주 MVP 완성 목표
☑ 회원가입 및 로그인 완성
☑ 학습 내용 입력 및 Firestore 저장
☑ AI 학습 내용 요약 생성
☑ AI 객관식 4지선다 퀴즈 생성
☑ 퀴즈 풀이 및 결과 확인
☑ 발표에서 전체 흐름 시연 가능
기대 효과
⏱ 시간 절약
직접 요약하는 시간 단축
📝 문제 제작 부담 제거
퀴즈 자동 생성
🎯 효율적 복습
문제 풀이 중심 학습
📱 실전 앱 경험
AI + 모바일 앱 결합
🚀 확장 가능성
OCR · 음성 · 공유 기능 추가 가능
향후 확장 목표
오답노트 고도화 | PDF 업로드 / OCR | 음성 강의 요약 | 학습 통계 | 친구 공유 | Cloud Functions AI 보안 강화
Notes: 최종 목표와 기대 효과를 설명합니다. 2주 안에 핵심 흐름을 시연 가능한 수준으로 완성하는 것이 목표임을 강조하고, 향후 확장 가능성도 간략히 언급해 주세요.

## Slide 15
Thank you
StudyMate는 AI 요약과 AI 퀴즈 생성을 통해
학습자가 더 빠르게 정리하고, 더 효율적으로 복습할 수 있도록 돕는
모바일 학습 도우미 앱입니다.
Android Java
Firebase
AI API
2주 MVP
팀원: 우지훈 · 최백도 · 윤재이 · 강도현
Q & A
Notes: 마무리 슬라이드입니다. StudyMate의 핵심 가치를 한 문장으로 다시 강조하고, Q&A를 진행합니다.